## Лист1
Таблица по ведению и учету строительно-монтажных работ на объектах компании "ДСК 1"
Жилой дом №5
№ п/п | Наименование видов работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Примечание (комментарии к работам)
1 | Железобетонный каркас дома секция №1 | Выполнено
2 | Железобетонный каркас дома секция №2 | Выполнено
3 | Железобетонный каркас дома секция №3 | Выполнено
4 | Плоская кровля секция №1 | Выполнено
5 | Плоская кровля секция №2 | Выполнено
6 | Плоская кровля секция №3 | Выполнено
7 | Внутренние перегородки и стены секция №1 | Выполнено
8 | Внутренние перегородки и стены секция №2 | Выполнено
9 | Внутренние перегородки и стены секция №3 |  | 2021-07-15 | Наружных стен-95 % (оставлены технологические проемы). Внутренние стены-90% (остался-18 этажи).
10 | Ограждение лестничного марша секция №1 | Выполнено
11 | Ограждение лестничного марша секция №2 | Выполнено
12 | Внутренние сети тепловодоснабжения секция №1 | Выполнено
13 | Внутренние сети тепловодоснабжения секция №2 | Выполнено
14 | Внутренние сети тепловодоснабжения секция №3 | Выполнено
15 | Внутренние сети электроснабжения секция №1 | Выполнено
16 | Внутренние сети электроснабжения секция №2 | 2020-07-04 | 2021-07-10 | Остался монтаж светильников( нет строительной готовности-отделка)
17 | Внутренние сети электроснабжения секция №3 | 2020-08-10 | 2021-08-10 | С 1-17,19-20 этаж выполнено,нет строительной готовности 18 этажей внутренних стен.
18 | Внутренние сети бытовой и ливневой канализации секция №1 | Выполнено
19 | Внутренние сети бытовой и ливневой канализации секция №2 | Выполнено
20 | Внутренние сети бытовой и ливневой канализации секция №3 | Выполнено
21 | Отделочные работы секция №1 | 2021-01-28 | 13.07.21 | Ведутся работы по1-му этажу (дизайнерское решение), 3 этаж не приступали, по остальным этажам 100 % готовность.
22 | Отделочные работы секция №2 | 2021-01-28 | 2021-07-10 | Стяжка выполнена с 5-20 этаж, штукатурка, шпаклевака 6-21 этажи,устройство плитки 6-21 этажи.Готовность 85%.Прсиуступаем к окрасочным работам.
23 | Отделочные работы секция №3 | 2021-06-05 | 2021-08-10 | Выполнена стяжка с 5-15 этажи.Устройство штукатурки 3 этажа.
24 | Монтаж витражей секция №1 | Выполнено
25 | Монтаж витражей секция №2 | Выполнено
26 | Монтаж окон и витражей секция №3 | Выполнено
27 | Наружные сети бытовой и ливневой канализации | Выполнено
28 | Наружные сети ТВС | Выполнено
29 | Наружные сети электроснабжения | Выполнено
30 | Фундаменты паркинга секция №1 | Выполнено
31 | Фундаменты паркинга секция №2 | Выполнено
32 | Фундаменты паркинга секция №3 | Выполнено
33 | Стены паркинга секция №1 | Выполнено
34 | Стены паркинга секция №2 | Выполнено
35 | Стены паркинга секция №3 | Выполнено
36 | Гидроизоляция и утепление стен паркинга, обратная засыпка секция №1 | Выполнено
37 | Гидроизоляция и утепление стен паркинга, обратная засыпка секция №2 | Выполнено
38 | Гидроизоляция и утепление стен паркинга, обратная засыпка секция №3 | Выполнено
39 | Железобетонный каркас паркинга и коммерции №1 | Выполнено
40 | Железобетонный каркас паркинга и коммерции №2 | Выполнено
41 | Железобетонный каркас паркинга и коммерции №3 | Выполнено
42 | Лифты секция №1 | Выполнено
43 | Лифты секция №2 | 2021-02-09 | 2021-07-10
44 | Лифты секция №3 | 2021-02-09 | 2021-08-15 | Ведутся работы по ПНР
45 | Фасад секция №1 | 2020-07-15 | 2021-07-15 | Монтаж кассет выполнен на 98%.
46 | Фасад секция №2 | 2020-07-28 | 2021-07-15 | Монтаж кассет выполнен на 98%.
47 | Фасад секция №3 | 2021-01-17 | 2021-08-30 | Монтаж кронштейнов,утепления и подсистемы-65 %, монтаж металлокассет-20%.
48 | Фасад коммерция | 2021-01-17 | 2021-06-10 | Монтаж кронштейнов,утепления и подсистемы, монтаж металлокассет-40%.
49 | Благоустройство | 2021-06-01 | 2021-06-20 | Тпротуарная плитк выполне6на на 100%, асфальтирование-70%
50 | Устройство огнезащиты в паркинге | Выполнено
51 | Монтаж воздуховодов в паркинге | 2021-03-25 | 2021-06-10 | Выполнено на 98%.
52 | Плоская кровля коммерция | Выполнено
53 | Монтаж витражей и окон |  | 2021-06-10 | Осталось 1 окно.
54 | Сплинкерное пожаротушение | Выполнено
55 | ИТП | Выполнено
56 | Финансирование
Жилой дом №1 мкрн. Западный г.Ханты-Мансийск
№ п/п | Наименование видов работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Примечание (комментарии к работам)
1 | Фундамент секция №1 | Выполнено
2 | Фундамент секция №2 | Выполнено
3 | Фундамент секция №3 | Выполнено
4 | Железобетонный каркас дома секция №1 | Выполнено
5 | Железобетонный каркас дома секция №2 | Выполнено
6 | Железобетонный каркас дома секция №3 | Выполнено
7 | Внутренние перегородки и стены из блока секция №1 | Выполнено
8 | Внутренние перегородки и стены из блока секция №2 | Выполнено
9 | Внутренние перегородки и стены из блока секция №3 | Выполнено
10 | Внутренние сети тепловодоснабжения секция №1 | Выполнено
11 | Внутренние сети тепловодоснабжения секция №2 | Выполнено
12 | Внутренние сети тепловодоснабжения секция №3 | Выполнено
13 | Внутренние сети бытовой и ливневой канализации секция №1 | Выполнено
14 | Внутренние сети бытовой и ливневой канализации секция №2 | Выполнено
15 | Внутренние сети бытовой и ливневой канализации секция №3 | Выполнено
16 | Внутренние электроснабжение №1 | 2020-08-20 | 10.07.21 | Монтаж светильников по МОП-90%
17 | Внутренние электроснабжение №2 | 2020-08-20 | 10.07.21 | Монтаж светильников по МОП-90%
18 | Внутренние электроснабжение №3 | 2020-08-20 | 10.07.21 | Монтаж светильников по МОП-90%
19 | Лифты №1 | Выполнено |  | Выполнено 100%
20 | Лифты №2 | Выполнено |  | Выполнено 100%
21 | Лифты №3 | Выполнено |  | Выполнено 100%
22 | Лифты №4 | 2021-04-16 | 10.07.21 | Выполнено 95%
23 | Лифты №5 | 2021-04-16 | 10.07.21 | Выполнено 95%
24 | Лифты №6 | 2021-04-16 | 10.07.21 | Выполнено 95%
25 | Отделочные работы №1 | 2021-04-12 | 10.07.21 | Отделка квартир100%.Отделка МОП-85%
26 | Отделочные работы №2 | 2021-03-29 | 10.07.21 | Отделка квартир100%.Отделка МОП-85%
27 | Отделочные работы №3 | 2021-04-05 | 10.07.21 | Отделка квартир100%.Отделка МОП-85%
28 | Фасад | Выполнено
29 | Монтаж окон | Выполнено
30 | Благоустройство | 2021-05-25 | 10.07.21 | Озеленеиие-90%, разметка-60%,монтаж МАФ-100%.
31 | Устройство кровли | Выполнено
32 | Наружные сети НК | Выполнено
33 | Наружные сети НВ | Выполнено
34 | Наружные сети ТС | Выполнено
35 | Наружные сети электроснабжение | Выполнено
36 | Наружные сети ливневой канализации | Выполнено
Жилой дом №2 мкрн. Западный г.Ханты-Мансийск
№ п/п | Наименование видов работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Примечание (комментарии к работам)
1 | Устройство котлована | Выполнено
2 | Устройство свайного поля | 2021-05-18 | 2021-07-15 | Забито 468 из 835 шт.
3 | Монтаж башенного крана | Выполнено
Жилой дом №4
№ п/п | Наименование видов работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Примечание (комментарии к работам)
4.1
1 | Монтаж ж/б изделий | 25.01.21 | 2021-06-15 | Основные монтажные работы завершены,остался машинных отделений.
2 | Монтаж окон | 2021-03-05 | 2021-06-10 | Остался 2-х этажей
3 | Устройство стен из блока | 2021-05-15 | 2021-08-01 | 1 подъед-3 этажа,люди болеют,3 подъезд 1 этаж выполнен (4 дня 1 этаж)
4 | Устройство воздуховодов | 2021-04-25 | 2021-06-25 | Выполнено с 1 по12 этажи по всем подъездам
5 | Устройство кровли | 2021-04-25 | 2021-06-25 | З подъезд 90%.
4.2
6 | Обратная засыпка ростверка | Выполнено
7 | Монтаж ж/б изделий | 2021-06-20 | 2021-09-25 | Монтаж цокольного этажа 70%.
8 | Устройство наружной канализации | Выполнено
4.3
9 | Монтаж ж/б изделий | 2021-04-05 | 20.07.21 | Выпонен с 1-10 этаж.
10 | Монтаж окон | 2021-03-05 | 2021-07-25 | Выполнено с 1 по 8 этаж.
11 | Устройство наружной канализации | Выполнено
Жилой дом №182-Гидронамыв
№ п/п | Наименование видов работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Примечание (комментарии к работам)
1 | Плоская кровля | Выполнено
2 | Окна и балконы секция Блок А | Выполнено
3 | Окна и балконы секция Блок Б | Выполнено
4 | Окна и балконы секция Блок В | Выполнено
5 | Внутреннее тепловодоснабжение секция Блок А | 2020-11-16 | 2021-07-20 | Монтаж стояков-100%,монтаж лежаков-100%.Разводки по квартирам-70%
6 | Внутреннее тепловодоснабжение секция Блок Б | 2021-01-04 | 2021-07-30 | Монтаж стояков-20%,монтаж лежаков-20%,работы не ведутся,отсутствуют люди.(своими силами ведем работы)
7 | Внутреннее тепловодоснабжение секция Блок В | 2021-01-17 | 2021-07-30 | Монтаж стояков-100%,монтаж лежаков-100%, разводка по квартирам-100%.Остаются приборы учеты и отпления,нет в наличии,заказаны.
8 | Внутренние сети бытовой и ливневой канализации Блок А | Выполнено
9 | Внутренние сети бытовой и ливневой канализации Блок Б | 2021-02-15 | 2021-04-10 | Монтаж стояков-70%,работы не ведутся,отсутствуют люди.
10 | Внутренние сети бытовой и ливневой канализации Блок В | Выполнено
11 | Отделочные работы Блок А | 09.06.2021 | 03.09.2021 | Выолнено 15 %.
12 | Отделочные работы Блок В | 09.06.2021 | 03.09.2021 | Выолнено 15 %.
13 | Отделочные работы Блок В | 09.06.2021 | 03.09.2021 | Выолнено 15 %.
14 | Устройство стяжки Блок А | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Выолнено 12 этажей из 20..
15 | Устройство стяжки Блок Б | 30.06.2021 | 27.07.2021
16 | Устройство стяжки Блок В | 09.06.2021 | 03.07.2021 | Люди болели ,приступают со вторника.
17 | Устройство электроснабжения Блок А | 20.05.2021 | 25.08.2021 | Выполнено 75 %.Остались работы по монтажу светильников,квартирных щитов и ВРУ.
18 | Устройство электроснабжения Блок Б | 30.06.2021 | 30.09.2021 | Выполнено 30%.
19 | Устройство электроснабжения Блок В | 20.05.2021 | 25.08.2021 | Выполнено 75 %.Остались работы по монтажу светильников,квартирных щитов и ВРУ.
20 | Благоустройство | 08.07.2021 | 25.07.2021
21 | Устройство фасада | Выполнено
22 | Наружные сети теплоснабжения,водоснабжения | Выполнено
23 | Наружные сети бытовой канализации | Выполнено
24 | Наружные сети электроснабжения | Выполнено
25 | Внутренние сети электроснабжения | Выполнено
26 | Внутриквартальные сети по микрорайону |  |  | Приступили к работам.
27 | Устройство фасада | Выполнено
Жилой дом 304.4-24 мкрн.
№ п/п | Наименование видов работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Примечание (комментарии к работам)
1 | Устройство котлована подъезд №1-4 | Выполнено
2 | Устройство свайного поля подъезд №1-4 | Выполнено
3 | Устройство ростверков подъезд №1-2 | Выполнено
4 | Устройство ростверков подъезд №3-4 | Выполнено
5 | Монтаж ж/б изделий | 28.05.21 | 28.12.2021 | Монтаж цокольного этажа 100 %, монтаж 1-го этажа 40%.
5 | Наружные сети В и К | 15.06.2021 | 25.07.2021 | Канализация 70%, по водоснабнажению проект на согласовании в Горводоканале.
6 | Монтаж башенного крана | Выполнено
Жилой дом 304.5-24 мкрн.
№ п/п | Наименование видов работ | Дата начала работ | Дата окончания работ | Примечание (комментарии к работам)
1 | Устройство котлована подъезд №1-5 | Выполнено
2 | Устройство свайного поля подъезд №1-5 | 2021-06-18 | 15.08.2021 | Забито 20% свай.
Составил: Носов Е.А.
05.07.2021